**Промежуточный отчетпо реализации проекта**

**МИП «Управление процессом разработки (проектирования) адаптированной основной образовательной программы ДОО, специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО »**

(название проекта)

**за Iполугодие 2019/2020учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 50»

Руководитель проекта консультант начальник отдела дошкольного образования Плескевич Маргарита Владимировна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах содержания АООП ДОО. | Цикл семинаров – практикумов в ДОУ соответствии планом работы МИП на 2019 – 2020 г.г. по теме: «Управление процессом разработки (проектирования) адаптированной основной образовательной программы ДОО, специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО »  | Повысить профессиональную компетентность педагогов по формированию содержания АООП ДО. | 1.Повышена профессиональная компетентность педагогов по формированию содержания АООП ДОО.Участниками проекта (МДОУ №№ 50,68, 100,157,241 ) организован и проведен мастер – класс для управленческих команд ДОУ (старших воспитателей. специалистов) по актуальным вопросам реализации АООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО: «Адаптированная образовательная программа: вопросы и ответы» (19.11.2019 г. на базе МДОУ «Детский сад № 50 »)2. Приняли участие в городском конкурсе «Лучшая образовательная программа для детей с ОВЗ» | - |
| 2 | Дополнить базу информационно – методических ресурсов по содержанию АООП ДОО | Формирование информационно-методического пакета из наработанных материалов по реализации АООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО | ПодготовитьИнформационно - методические рекомендации по содержанию АООП ДОО.  | Подготовлены информационно -методические рекомендации по содержанию АООП ДОО. | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Родомакина Елена Васильевна, старший воспитатель.

 (ФИО, должность)