**Перспективный план работы на 2021/2022 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МИП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Мир на песке – успешная песочная терапия в работе с детьми раннего и дошкольного возраста»

(наименование инновационного проекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Угарова М.Г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  ( указать причины) |
| Сентябрь | Установочный семинар для участников проекта по организации деятельности МИП на учебный год | МДОУ № 50 | Смирнова О.В. | - | Утвержден план работы МИП на 2021- 2022 учебный год |
| Октябрь - декабрь | Формирование ресурсов, необходимых для внедрения песочной терапии в ДОУ. Повышение компетенций участников творческой группы по теме проекта. | МДОУ № 50 | Смирнова О.В. Родомакина Е.В., Лазарева П.В. | - | Сформирован перечень методического, дидактического и игрового оборудования для внедрения песочной терапии в ДОУ. |
| Сентябрь - февраль | Проведение обучающих семинаров и мастерклассов для педагогов ДОО - участников проекта, ориентированных на работу с детьми раннего и дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ. | МДОУ № 50 | Смирнова О.В. Родомакина Е.В., Лазарева П.В. | - | Педагогами ДООучастниками проекта получены теоретические и практические знания по работе с детьми раннего и дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ. |
| Февраль - март | Подбор техник песочной терапии, ориентированных на всех участников образовательных отношений: детей раннего и дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ; педагогов и родителей. | МДОУ № 50 | Смирнова О.В. Родомакина Е.В., Лазарева П.В. | - | Подобраны и техники песочной терапии, ориентированные на всех участников образовательных отношений. |
| май | Презентация наработанных материалов в рамках проекта | МДОУ № 50 | Смирнова О.В. Родомакина Е.В., Лазарева П.В. | - | Презентация наработанных материалов в рамках проекта. |