**Комплексный план (программа) работы проектной группы**

«**Система развития детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) как самостоятельный элемент**

**современной модели образования»**

**на 2019-2021 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тематика мероприятия** | **Срок реализации** | **Форма проведения** | **Ответственное МДОУ** | **Целевая аудитория** | **Результат** |
| ***1-й этап (подготовительный) – Аналитико-организационный*** | | | | | | |
| 1. | Изучение нормативно-правовых документов, опыта работы по организации групп раннего возраста для детей от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет. Анализ, подготовка методических материалов к реализации проекта. Анализ и подготовка материально-технических, кадровых возможностей ДОУ для реализации проекта. Создание координационного совета проекта. Разработка положения деятельности координационного совета. | сентябрь,  2019 | Заседания проектной группы | МДОУ № 1 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы |
| 2. | Моделирование будущей системы работы, определение стратегии развития проекта, перспективы, риски. Планирование работы МИП в 2019-2020 учебном году: формы сотрудничества, тематика, распределение полномочий всех участников команды. | октябрь, 2019 | Круглый стол | МДОУ № 1 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника МИП, система сетевого взаимодействия |
| 3 | Подготовка пакета нормативно-правовой документации, локальных актов для организации групп раннего возраста. | ноябрь, 2019 | Заседание проектной группы | МДОУ № 10 | Заведующие,  Старшие воспитатели - участники проектной группы | Систематизированы инструктивно-методические материалы, нормативно-правовые документы для организации работы групп раннего возраста |
| 4 | Современные подходы к проектированию и оценке качества развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в группах раннего возраста | декабрь,  2020 | Заседание проектной группы,  подготовка семинара-практикума | МДОУ № 2 | Заведующие,  Старшие воспитатели - участники проектной группы | Составлен проект семинара-практикума, систематизированы инструктивно-методические материалы. Методические рекомендации по проектированию РППС групп раннего возраста, холлов, территории ДОУ, проект плана развития и совершенствования РППС, структура анализа, паспорта. |
|  | Организация воспитательно-образовательного процесса в группах раннего возраста для детей от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет. Подготовка промежуточного отчета деятельности МИП | январь, 2020 | Заседание проектной группы,  подготовка семинара-практикума | МДОУ № 50 | Заведующие,  Старшие воспитатели - участники проектной группы | Подобраны модули и схемы при планировании образовательного процесса. Подобраны программы для работы с детьми раннего возраста, разработан вариант комплексно-тематического планирования, режима дня. Систематизированы и подобраны материалы диагностики детского развития |
| 5 | Организация образовательной деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка раннего возраста (в пяти образовательных областях). | февраль,  2020 | Заседание проектной группы,  подготовка семинара-практикума | МДОУ № 241 | Заведующие,  Старшие воспитатели - участники проектной группы | Подобраны программы и технологии развивающего обучения, составлен план рекомендаций по использованию здоровьесберегающих технологий для детей от 1 до 2 лет, 0 2 до 3 лет. |
| 6 | Организация психолого-медико-педагогического сопровождения развития детей раннего возраста в условиях ДОУ, работы консультационного пункта для родителей (законных представителей) детей раннего возраста. | март,  2020 | Заседание проектной группы, подготовка семинара-практикума | МДОУ № 10 | Заведующие,  Старшие воспитатели - участники проектной группы | Систематизированы инструктивно-методические материалы, структура перспективного плана работы ДОУ, календарно-тематических планов педагогов, форматы педагогического планирования, программа адаптации, индивидуальные маршруты образования ребенка раннего возраста |
| 7 | Заседание координационного совета. Структурирование методических материалов МИП для трансляции опыта работы за учебный год. | апрель,  2020 | Заседание проектной группы | МДОУ № 1 | Заведующие,  Старшие воспитатели - участники проектной группы | Информационно-аналитические отчеты, проект аналитического отчета о реализации МИП |
| 8 | Формирование информационно-аналитического отчета о реализации работы МИП за учебный год». Перспективы реализации в 2020-2021 учебном году | май,  2020 | Круглый стол, издательская деятельность. | МДОУ № 1,2,10,50,241 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Аналитический отчет о реализации проекта за учебный год. Определены перспективы дальнейшей реализации проекта. Представлен предварительный проект рабочей группы |
| ***2-й этап (основной) – Практико-ориентированный*** | | | | | | |
| **Мероприятия для педагогических работников ДОО МСО** | | | | | | |
| 1. | Диссеминация опыта по созданию системы раннего развития детей (от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет) | сентябрь,  2020-февраль 2021 | Мастер-классы, семинары-практикумы для старший воспитателей. воспитателей. | МДОУ №1,2, 10, 50,241 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Представлена система работы с детьми раннего возраста от 1 года до 2, от 2 до 3 лет |
| 2. | Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ как третий педагог: новые возможности проектирования, анализа и оценки качества РППС групп раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО. | сентябрь,  2020 | Семинар-практикум | Участники проектной группы | Старшие воспитатели, воспитатели | Представлен банк данных материально-технической оснащенности учреждения и методические рекомендации по проектированию РППС групп раннего возраста для детей от 1 до 2 лет, 2-3 лет, проект плана развития и совершенствования РППС |
| 3. | Сопровождение адаптации детей раннего возраста в ДОУ | октябрь 2020 | Семинар-практикум | Участники проектной группы | Старшие воспитатели, воспитатели | **Представлена модель сопровождения адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ (диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению, вариант программы адаптации детей к условиям ДОУ, подобраны анкеты для родителей, форма отчета для воспитателей)** |
| 4. | Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группах раннего возраста для детей от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет в соответствии с ФГОС ДО. | ноябрь  2020 | Мастер-класс | Участники проектной группы | Старшие воспитатели, воспитатели групп раннего возраста | Методические рекомендации по организации работы групп детей раннего возраста в условиях ДОУ. |
| 5. | Особенности организации образовательной деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка раннего возраста (в пяти образовательных областях) | декабрь 2020 | Семинар-практикум | МДОУ № 1,2,10,50,241 | Старшие воспитатели, воспитатели групп раннего возраста | Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста по пяти образовательным областям. |
| 6. | Психолого-медико-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в условиях ДОУ. Организация работы консультационного пункта для родителей (законных представителей) детей раннего возраста. Подготовка промежуточного отчета о деятельности МИП. | январь  2021 | Семинар-практикум | МДОУ № 1,2,10,50,241 | Старшие воспитатели, воспитатели групп раннего возраста | Методические рекомендации по сопровождению детей раннего возраста в условиях ДОУ (в рамках консультационного пункта) и семьи. |
| ***3-й этап (заключительный) – аналитико-обобщающий*** | | | | | | |
| 1 | Заседание координационного совета. Обобщение опыта работы по реализации проекта Осуществление комплексной рефлексии проектной деятельности всеми участниками инновационной деятельности. | январь-  февраль  2021 | Круглый стол | МДОУ №1,2, 10, 50,241 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | создание банка методических материалов, рекомендаций, парциальных программ, проектирования современной РППС для функционирования групп раннего возраста |
| 2 | Подготовка инструктивно-методических материалов для старших воспитателей, воспитателей МДОУ «Современный детский сад: эффективные практики взаимодействия с детьми раннего возраста от 1 до 3 лет» | март-апрель  2021 | Круглый стол | МДОУ №1,2, 10, 50,241 | Старшие воспитатели, заведующие - участники проектной группы | создание банка методических материалов, рекомендаций, по организации работы групп раннего возраста |
| 3 | Заседание координационного совета. Подведение итогов реализации проекта в 2020-2021 учебном году.  Презентация инструктивно-методических материалов для старших воспитателей, воспитателей МДОУ «Современный детский сад: эффективные практики взаимодействия с детьми раннего возраста от 1 до 3 лет  Выработка стратегии дальнейшего развития системы раннего развития детей от 1 года до 3 лет в системе дошкольного образования города Ярославля и региона в целом. | май  2021 | Круглый стол | МДОУ №1,2, 10, 50,241 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Представлен аналитический отчет по реализации проекта.  Инструктивно-методический сборник Предварительный проект МИП на следующий учебный год. |