**План реализации проекта с указанием сроков реализации**

**по этапам и перечня результатов:**

**Срок реализации проекта 09.2018-05.2020**

**I этап – подготовительный**

Сроки: сентябрь 2018 – май 2019 г.

 Задача: Создать условия для реализации проекта.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основное содержание | Сроки | Ответственные  | Результат  |
| 1 | Разработка комплекса мероприятий по реализации проекта. | Сентябрь,октябрь2018  |  МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»  | Создана стратегия для реализации проекта. |
| 2  | * Создание банка нормативно-правовой документации, регламентирующей и стимулирующей внедрение проекта.
* Изучение теоретической литературы по вопросу инклюзивного образования в ДОУ.
*

  | * Сформирована нормативно-правовая база, включающая документы федерального, регионального уровня и локальные акты ДОУ.
* Проанализирована литература по вопросу разработки (проектирования) АООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО, а так же СИПР для детей с ОВЗ.

  |
| 3 | Разработка пакета нормативно-правовых документов, методических материалов. | Октябрь 2018 – апрель 2019 | Подготовлены методические материалы, пакет нормативно – правовых документов для разработки (проектирования) АООП ДОО, СИПР для следующих категорий воспитанников с ОВЗ:* для детей с ТНР
* для слабовидящих детей
* для детей с нарушением слуха
* для детей с НОДА
* для слепых детей
* для детей с ЗПР
* для детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)
 |
| 4 | Разработка критериев и показателей результативности проекта | Ноябрь – декабрь 2018 г. |  Руководители МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241» | Определены показатели результативности проекта. |
| 5 | Семинар для МСО на тему «Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации управленческой деятельности в процессе разработки (проектированию) адаптированной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО), специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ. | Апрель 2019 |  Руководители МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241» | Представлен опыт работы. |

**II этап - внедренческий**

Сроки: сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.

Задача: реализация проекта (методическое и нормативно – правовое сопровождение организации управленческой деятельности по разработке (проектированию) адаптированной основной образовательной программы ДОО, специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Основное содержание | Сроки | Ответственные  | Результат  |
| 1 |  Организация и проведение семинаров – практикумов, мастер – классов в рамках реализации проекта: «Управление процессом разработки (проектирования) АООП ДОО, СИПР для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» для управленческих и педагогических команд | Сентябрь2019 – май 2020 г.г. | Руководители МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»  |  Повышен уровень профессиональной компетентности управленческих и педагогических команд ДОО в вопросах разработки (проектирования) АООП ДОО, СИПР для следующих категорий воспитанников с ОВЗ:* для детей с ТНР
* для слабовидящих детей
* для детей с нарушением слуха
* для детей с НОДА
* для слепых детей
* для детей с ЗПР
* для детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)

  |
| 2 |  Семинар - практикум «Этапы разработки АООП образовательной организации с учетом всех категорий воспитанников с ОВЗ» - выступление по теме с показом презентации,- обсуждение «проблемных» ситуаций из педагогической практики с практическими рекомендациями выхода из них,- анкетирование участников, с целью выявления «проблемных» зон. |  Сентябрь2019 |  Старшие воспитатели МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»    | Анализ анкет.Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия, предоставление методических материалов. |
| 3 | Мастер – класс «Содержание целевого раздела АООП ДОО с учетом всех категорий воспитанников с ОВЗ» |  Октябрь 2019 |  Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия, предоставление методических материалов |
| 4 | Мастер – класс «Этапы разработки (проектирования) специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ » | Ноябрь 2019 (2 занятия) |
| 5 | Мастер – класс ««Особенности организации образовательной деятельности ДОУ в рамках реализации формируемой части образовательных отношений в процессе разработки АООП ДОО» |  Декабрь2020 | ПрезентацияМетодические рекомендации. |
| 6 | Мастер – класс «Реализация содержательного раздела АООП ДОУ с учетом различных категорий воспитанников с ОВЗ» |  Январь - февраль2020 г. | Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия. |
| 7 | Мастер – класс «Реализация организационного раздела АООП ДОУ с учетом различных категорий воспитанников с ОВЗ» |  Март – 2020 г. | Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия. |
| 8 |  Семинар «Реализация структурных компонентов специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ » | Апрель – 2019 г. |
| 9 | Мастер – класс «Реализация специальной индивидуальной программы развития, адаптированных основных образовательных программ ДОО в соответствии с ФГОС для воспитанников с ОВЗ» | Апрель2020 | Руководители МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»  |  Пакет методических рекомендаций, представление проектов АООП ДОО, СИПР с учетом следующих категорий воспитанников с ОВЗ:* для детей с ТНР
* для слабовидящих детей
* для детей с нарушением слуха
* для детей с НОДА
* для слепых детей
* для детей с ЗПР
* для детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)

  |

**III этап – аналитический**

Сроки: апрель – май 2020 г.

Задача: Провести анализ результатов работы, выявить положительные и отрицательные стороны в работе, наметить дальнейшие перспективы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основное содержание | Сроки | Ответственные  | Результат  |
| 1 |  Анализ и оформление результатов проекта. Представление реализованного проекта, выпуск информационно – методического сборника по материалам данного проекта |  Апрель 2020 |  Руководители МДОУ «Детский сад №50» МДОУ «Детский сад № 68» МДОУ «Детский сад №100» МДОУ «Детский сад № 157» МДОУ «Детский сад №241»   |  Разработаны и представлены ДОО нормативно – правовые документы и методические рекомендации по по разработке (проектированию) АООП ДОО, СИПР в соответствии с ФГОС ДО.Реализация проекта внутри сетевого взаимодействия. |
| 2 | Семинар для МСО «Управление процессом разработки (проектирования) АООП ДОО, СИПР в условиях реализации ФГОС ДО» | Май 2020 |   | Повышена профессиональная компетентность управленческих и педагогических команд ДОО в вопросах разработки (проектирования) АООП, СИПР в соответствии с ФГОС ДО для следующих категорий воспитанников с ОВЗ:* для детей с ТНР
* для слабовидящих детей
* для детей с нарушением слуха
* для детей с НОДА
* для слепых детей
* для детей с ЗПР
* для детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)
 |